Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в МБОУ Ээрбекской СОШ им. О.К. Оолака по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории  Кызылского кожууна на 2024-2025 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Сентябрь | Директор, Зам.дир по УВР |
| 2 | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2024/25 учебном году | Октябрь, Декабрь | Директор, Зам.дир по УВР |
| 3 | Издание приказов: о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; о порядке окончания 2024/25 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов | Май–июнь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 4 | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 5 | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9-х, 11-х классов ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ и обратно | Май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2025 с учетом потребностей выпускников | Сентябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 2 | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА Педагог-психолог |
| 3 | Контроль деятельности учителей- предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В течение учебного года | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 4 | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Повышение квалификации учителей- предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2025 | Сентябрь– декабрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 6 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; - индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); - проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» | Октябрь–май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА Педагог-психолог |
| 7 | Организация Осенней, Зимней, Весенней школы | Сентябрь-май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 4. Информационное обеспечение ГИА-2025 |  |  |  |
| 1 | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА- 2025; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь– октябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 2 | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2025» | Октябрь | Программист |
| 3 | Оформление информационного стенда «ГИА-2025» | Октябрь | Руководитель ГИА |
| 4 | Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Ноябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 5 | Информирование учеников 9-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 7 | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов: - регистрация на экзамены; - предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; получение результатов и порядок апелляции | Январь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 8 | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: - регистрация на экзамены; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции | Февраль | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9-х и 11-х классов по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-2025 |  |  |  |
| 1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей- инвалидов | Сентябрь– ноябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 2 | Выверка персональных данных учениками 9-х и 11-х классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь– октябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 3 | Предоставление информации о выборе учениками 9-х и 11-х классов учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выверка назначения учеников 11-х классов на итоговое сочинение | Ноябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 5 | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | Ноябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 6 | Формирование предварительных списков учеников 9-х и 11-х классов, желающих пройти ГИА в досрочный период, подготовка пакета документов | Декабрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 7 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; - организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь–май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 8 | Организация и проведение итогового собеседования: - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-х классах; - подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; - проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь–май | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 9 | Формирование пакета документов учеников 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | Декабрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 11 | Организация регистрации участников ГИА- 9 и ГИА-11 в региональной информационной системе | Январь–март | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 12 | Выверка назначения учеников 9-х и 11-х классов на экзамены ГИА | Февраль–март | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 13 | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9-х и 11-х классов | Май | Директор Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 14 | Организация участия учеников 9-х и 11-х классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май–июнь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 6. Контроль качества подготовки к ГИА-2025 |  |  |  |
| 1 | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 2 | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана: - входной контроль – 9-е и 11-е классы; - ВПР – 9-е классы | Сентябрь | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА Учителя-предметники |
| 3 | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ | Ноябрь, февраль, апрель | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 4 | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-х и 11-х классов | Ноябрь, январь, апрель | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 5 | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | Февраль | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 6 | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |

| 7 | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | Февраль–март | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Проведение ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль явки обучающихся 9-х и 11-х классов на экзамен | В день проведения экзамена | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 2 | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 3 | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |
| 4 | Подготовка и представление предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в 2025/26 учебном году | Август | Зам.дир по УВР Руководитель ГИА |